## 기성집행서
기 성 집 행 서
프로젝트 P-2026-003 · 평택 자동화설비 구축 |  |  |  | 버전 v1 · 작성중 · 저장 2026. 08. 06. PM 03:18
계약금액 |  | 실행예산 |  | 매입금액 |  | 예상 이익 | 예상 이익률
580000000 |  | 66000000 |  | 0 |  | 580000000 | 100%
분류별 집행 현황
대분류 | 중분류 | 연결 품번 | 실행예산 | 매입금액 소계 | 예산잔액 | 집행률 | 비고
자재비 | 구매품 | 2개 품번 | 18000000 | 0 | 18000000 | 0% | 납기 확인
| 배관자재 | 1개 품번 | 9000000 | 0 | 9000000 | 0%
| 전기자재 | 1개 품번 | 7000000 | 0 | 7000000 | 0%
자재비 소계 · 중분류 3개 |  |  | 34000000 | 0 | 34000000 | 0%
제작비 | 가공비 | 1개 품번 | 12000000 | 0 | 12000000 | 0%
| 검사/조립 | 1개 품번 | 6000000 | 0 | 6000000 | 0%
제작비 소계 · 중분류 2개 |  |  | 18000000 | 0 | 18000000 | 0%
현장비 | 설치비 | 1개 품번 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0%
| 시운전비 | 1개 품번 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0%
| 포장/운반비 | 1개 품번 | 4000000 | 0 | 4000000 | 0%
현장비 소계 · 중분류 3개 |  |  | 12000000 | 0 | 12000000 | 0%
관리비 | PM 관리비 | 1개 품번 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0%
관리비 소계 · 중분류 1개 |  |  | 2000000 | 0 | 2000000 | 0%
전체 합계 |  |  | 66000000 | 0 | 66000000 | 0%
기준: 저장된 스냅샷 v1 · 생성 2026. 08. 06. PM 03:21 · 연결 품번은 건수만 표기
본 보고서는 아마란스10 입고 공급가액을 기준으로 작성되었습니다. |  |  |  | 작성 | 검토 | 승인